                                                                                                                                                                                                   Додаток №1








         








       Затверджено








                                                                                                                 рішення районної у місті  ради    

                                                                                               






                   від _31.01.2014_ № _
ПРОГРАМА

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, жорстокого поводження та насильства над дітьми, профілактики правопорушень в дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя та правової освіти

на 2014 рік

                                              1. Паспорт програми 
	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Служба у справах дітей  виконавчого комітету Дніпровської районної у м.Херсоні ради

	2.
	Нормативно-правові документи на підставі яких розробляється програма
	Закони України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, «Про попередження насильства в сім’ї», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенціїї ООН про права дитини» на період до 2016 року», „Про захист суспільної моралі”, постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24 вересня 2008  „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”, №905 від 08.10.2008 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей 

	3.
	Розробник програми
	Служба у справах дітей  виконавчого комітету Дніпровської районної у м.Херсоні ради

	4.
	Відповідальний виконавець програми
	Служба у справах дітей   виконавчого комітету Дніпровської районної у м.Херсоні ради

	5.
	Термін реалізації програми
	2014 рік

	6.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми.
	 Бюджет району у мсті

	7.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 
	15500,00 грн (Пятнадцять тисяч п’ятсот гривень)


                                              2. Визначення мети програми
          Метою прийняття Програми є  соціальний захист дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, жорстокого поводження та насильства над дітьми, профілактики правопорушень в дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя та правової освіти.

 3. Основні завдання та заходи програми та результативні показники

       Основними завданнями Програми є:

1.  забезпечення раннього виявлення сімей, які опинилися у кризових умовах, своєчасна постановка їх на відповідні обліки служб та налагодження соціально-психологічного супроводу процесу забезпечення прав дітей, що в них виховуються; 

2. постійне поновлення банку даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, надання їм належну соціально-психологічну підтримку;

3.  розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання насильству  та жорстокому поводженню з дітьми, подолання дитячої бездоглядності; 

4. проведення районних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності: “Діти вулиці. Вокзал”, “Урок” тощо;

5.  проведення заходів під гаслом «З турботою про дитину», «Не залишимо без уваги жодної дитини», «Новорічно-Різдвяні святкування», до Міжнародного дня захисту прав дитини, тижнів пропаганди правових знань, місячників пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини;

6. проведення лекцій, тренінгів, брейн-рингів в навчальних закладах району до Міжнародного дня захисту прав дитини, Всеукраїнського тижня права, Міжнародного дня порозуміння ВІЛ-інфікованих;
7. проведення навчальних семінарів, конференції, „круглих столів” для батьків, вчителів та дітей з питань жорстокого поводження з дітьми;

8. забезпечення взаємоінформування між відділом кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, міським відділом освіти  та    центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КВІ  про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування;

 9. активізація діяльності педагогічних колективів з органами учнівського і батьківського самоврядування щодо формування у дітей та учнівської молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадському суспільстві;

                                              Виконання Програми дасть можливість: 

-  зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища; 

-  покращити інформованість населення з питань захисту прав дітей;

-  зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених дітьми;

- виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного   

   чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

-  охопити всіх дітей шкільного віку навчанням;

- проводити районні заходи з метою висвітлення питання захисту прав дітей;

- привернути увагу жителів району до проблеми захисту прав дітей;
- покращити роботу щодо правового виховання дітей;

- підвищити кваліфікацію спеціалістів, які працюють з дітьми;

- збільшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені сімейними   

   формами виховання;

- комплексно вирішувати питання захисту прав дітей.

Заступник голови районної ради                                                                                                                               І.П.Роменський                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     Додаток № 2
                                                                                                                                                                                                     Затверджено 

                                                                                                                                                                                                     рішенням районної у місті ради 

                                                                                                                                                                                                     від __________№______ 

Кошторис видатків по програмі

Напрямки  соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, жорстокого поводження та насильства над дітьми, профілактики правопорушень в дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя та правової освіти
	з/п
	Назва напряму діяльності  
	Перелік заходів програми
	Термін виконання заходу  
	Виконавці
	Статті витрат
	Обсяги фінансування 

	Очікуваний результат

	1.
 
 
	Система організаційно-профілактичних заходів із запобігання дитячій безпритульності  та бездоглядності
 
 
	1.1. Забезпечити раннє виявлення сімей, які опинилися у кризових умовах, своєчасну постановку їх на відповідні обліки служби у справах дітей та налагодити соціальний супровід процесу забезпечення прав дітей, що в них виховуються 
	2014
	 ССД
	Не потребує фінансування
	-
	Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища

	
	
	1.2. Постійно поновлювати банк даних дітей, які  опинились в складних життєвих обставинах
	2014
	ССД  
	Не потребує фінансування
	-
	Персоніфікований облік дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

	
	
	1.3.  Проведення профілактичних рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, виявлення дітей, які опинились в кризових ситуаціях
	2014
	  ССД 
	Не потребує фінансування 
	- 
	 Виявлення дітей, які опинились в кризових ситуаціях та дітей, які не приступили до навчання та неохоплені навчанням  


	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, правової освіти, попередження насилля в сім’ї  та дитячому середовищі 
	 2.1.   Провести тренінг «Мої права та обов’язки» у ЗНЗ №48.


	лютий
2014

	 ССД 
	Придбання призів, грамот


	200.00 


	Правова освіта



	
	
	2.2. Провести спільний з міським ЦСССДМ тренінг на тему: «Толерантне відношення в суспільстві» для дітей, схильних до правопорушень
	квітень 2014
	ССД 
	придбання 

канцелярії
	400.00
	Правова освіта

	
	
	2.3 Проведення заняття з інформаційного супроводу щодо підвищення рівня правової культури дітей та молоді  в бібліотеці-філії № 14 на тему «Бібліотека та правова освіта: час нових підходів»
	лютий

2014
	ССД
	не потребує фінансування
	-----
	Правова освіта

	
	
	2.4 Провести лекцію на тему «Корупція – негативне явище в суспільстві» у ЗНЗ № 13
	березень 2014
	ССД
	не потребує фінансування
	-----
	Правова освіта

	
	
	2.5. Провести  спортивні змагання для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та схильних до правопорушень «Спорт – запорука здоров’я та сили духу»
	травень

2014

	ССД


	придбання спортивного приладдя, грамот, призів

	500.00


	Пропаганда здорового способу життя,  профілактика

дитячої бездоглядності,
профілактика правопорушень

	
	
	2.6. Організація та проведення масових заходів до Міжнародного Дня захисту дітей (1 червня)

	червень
2014
	ССД
	організація

культмасового

заходу, оплата транспортних послуг, придбання солодощів
	3500.00
	Профілактика

дитячої бездоглядності

профілактика

	
	
	2.7 Провести спільно з Суворовським та Дніпровським управліннями юстиції  конкурс  серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського та Суворовського районів для створення соціального ролику на тему: «В сучасному житті не має бути місця дитячій бездоглядності та безпритульності»
	вересень
2014
	ССД
	придбання 

грамот
	200.00
	Попередження насильства в сім’ї та в дитячому середовищі

	
	
	2.8. Провести правову гру брейн-ринг «Подорож по країні права»
	жовтень

2014


	ССД
	Придбання призів, грамот
	200.00
	Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності

	
	
	2.9. Провести засідання круглого столу  для працівників ССД , ЦСССДМ та УПСЗН «Соціальний захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» 
	березень
2014

	ССД


	Не потребує

фінансування


	-


	Координація роботи щодо соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах



	
	
	2.10. Провести лекцію та перегляд фільму на тему «Комп’ютерна рутина» у ЗНЗ №37  для дітей із вадами слуху 
	квітень
2014

	ССД


	Не потребує

фінансування


	-


	Профілактика здорового

способу життя



	
	
	2.11. Провести лекцію «Репродуктивне здоров’я молодої сім’ї»
	квітень,

жовтень

2014
	ССД


	Не потребує

фінансування


	-


	Профілактика здорового

способу життя



	
	
	2.12.  Провести спільно з КВІ тренінгові заняття «Командна взаємодія»
	жовтень

2014
	ССД


	Не потребує

фінансування


	-


	Профілактика правопорушень в дитячому середовищі



	
	
	2.13. Провести спільну з КВІ лекцію на тему «Підліток у правовому суспільстві»» у ЗНЗ №№ 32, 35, 50, 53, 53, 36


	протягом

року


	ССД


	Не потребує

фінансування
	-


	Профілактика правопорушень в дитячому середовищі

	
	
	2.14.  Провести благодійну акцію «Твори добро»  на підтримку дітей, які перебувають в обласному притулку для дітей. 

Відвідування  притулку у Всесвітній день дитини
	жовтень-листопад

2014
	ССД
	не потребує фінасування
	---
	Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

	
	
	2.15. Провести спільну з кримінальною міліцією у справах дітей лекцію-диступ на тему: «На шляху до виправлення» у ЗНЗ №№ 18, 21, 40, 43
	протягом року
	ССД
	не потребує фінансування
	-
	Профілактика правопорушень в дитячому середовищі

	
	
	2.16. Провести заходи з нагоди Новорічних та Різдвяних свят 
	грудень
2014
	ССД
	придбання подарунків, призів 


	4500.00
	Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності



	3.
	Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на сімейне виховання та всебічний розвиток, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
	3.1. Провести День опікуна


	листопад

2014

	ССД
	придбання подарунків, грамот
	3500.00
	Пропаганда сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	
	
	3.2. Провести заходи до Дня знань
	серпень-вересень
2014
	ССД
	придбання шкільного приладдя дітям-сиротам  та дітям СЖО,  які ідуть до першого класу


	2500.00
	Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

	
	
	
	
	
	
	15500.00
	


Заступник голови районної ради











І.П.Роменський
